Harmonogram výstavbu akcie: 
17981 – VAR  ESt. 110 kV - doplnenie kompenzačnej tlmivky VVN a rekonštrukcia súvisiacich zariadení
	12/2026
	Zahájenie demolácie stavbárom v R110kV AEA 16 až AEA 20 a BSP
Demontáž elektrotechnológie,
Príprava dočasných úprav na TR mimo Varín 

	1/2027
	Zahájenie výkopov v R 110kV pole AEA 16 až AEA 21
Zahájenie stavebných prác v BSP 
Vybudovanie VVN bypassov a vypnutie TR VAR
Uvedenie úprav na RIS a Ochranách v TR VDZ, TNV, TZI
Zahájenie demontáže R 110kV v rozsahu poľa AEA4 a AEA 15

	2/2027
	Zahájenie stavených prác v R 110kV a pokračovanie stavebných úprav v BSP
Zahájenie montáže technológie PS v BSP

	3/2027 
	Ukončenie stavebných prác v R 110kV AEA 16 až AEA 21
Dovoz a montáž stanoviska Tlmivky
Montáž POK a technológie v R 110kV – AEA16 až AEA 21 
Pokračuje montáž technológie PS v BSP 

	4/2027
	Stavebné práce a elektromontážne práce v celom rozsahu 
Ukončenie montáže stanoviska Tlmivky

	5/2026
	Nutné ukončenie stavebných prác v BSP a R 110kV a komunikácie, môžu pokračovať stavebné práce na oplotení 
Pokračujú elektromontážne práce v BSP a R 110kV

	6/2027
	Ukončovanie stavebných prác na oplotení R 110kV, pokračujú konečné úpravy terénu.
Pokračujú elektromontážne práce v BSP a R 110kV

	7/2027
	Ukončenie montáže technológie a VVN prepojov v R 110kV
Zahájenie prác na objektovej ochrane (protectus)
Pokračujú elektromontážne práce v BSP a na kabeláži do R 110kV

	8/2027
	[bookmark: _GoBack]Pokračujú elektromontážne práce v BSP a na kabeláži do R 110kV
Začiatok miestnych skúšok zapojenia kabeláže
Ukončenie stavebných prác
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