Harmonogram výstavbu akcie:

17981 – VAR  ESt. 110 kV - doplnenie kompenzačnej tlmivky VVN a rekonštrukcia súvisiacich zariadení

| 12/2026 | Zahájenie demolácie stavbárom v R110kV AEA 16 až AEA 20 a BSP Demontáž elektrotechnológie, Príprava dočasných úprav na TR mimo Varín |
| --- | --- |
| 1/2027 | Zahájenie výkopov v R 110kV pole AEA 16 až AEA 21 Zahájenie stavebných prác v BSP Vybudovanie VVN bypassov a vypnutie TR VAR Uvedenie úprav na RIS a Ochranách v TR VDZ, TNV, TZI Zahájenie demontáže R 110kV v rozsahu poľa AEA4 a AEA 15 |
| 2/2027 | Zahájenie stavených prác v R 110kV a pokračovanie stavebných úprav v BSP Zahájenie montáže technológie PS v BSP |
| 3/2027 | Ukončenie stavebných prác v R 110kV AEA 16 až AEA 21 Dovoz a montáž stanoviska Tlmivky Montáž POK a technológie v R 110kV – AEA16 až AEA 21 Pokračuje montáž technológie PS v BSP |
| 4/2027 | Stavebné práce a elektromontážne práce v celom rozsahu Ukončenie montáže stanoviska Tlmivky |
| 5/2026 | Nutné ukončenie stavebných prác v BSP a R 110kV a komunikácie, môžu pokračovať stavebné práce na oplotení Pokračujú elektromontážne práce v BSP a R 110kV |
| 6/2027 | Ukončovanie stavebných prác na oplotení R 110kV, pokračujú konečné úpravy terénu. Pokračujú elektromontážne práce v BSP a R 110kV |
| 7/2027 | Ukončenie montáže technológie a VVN prepojov v R 110kV Zahájenie prác na objektovej ochrane (protectus) Pokračujú elektromontážne práce v BSP a na kabeláži do R 110kV |
| 8/2027 | Pokračujú elektromontážne práce v BSP a na kabeláži do R 110kV Začiatok miestnych skúšok zapojenia kabeláže Ukončenie stavebných prác |

Kolaudácia stavby v roku 2028